## 協議内容確認ｼｰﾄ 例）
【委託】協議内容確認ｼｰﾄ |  | 令和〇年〇月〇日 記入
契約番号 | ▽▽▽▽▽▽▽▽▽
【業務委託緒元】
委託名 | 令和〇年度 〇〇業務委託
担当課 | □□部 △△課 | 【委託概要】 補強土予備検討及び詳細設計 ・工法予備設計 1式 ・補強土詳細設計 1式 ・道路詳細設計 1式
受託者名 | □□ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
契約金額 | 6,000千円
委託期間 | R3.7.21～R4.12.20
【協議・合意内容】
項目 | 内容（概要） | 合意や変更の理由（根拠）
工期限 | ・△月◇日から●月◆日に変更合意 ・工法検討結果を踏まえ、河川協議が必要となった場合、工期限は再協議する。 | ・以下の期間が必要なため。 1ヶ月（準備）+2ヶ月（工法検討）+1ヶ月（詳細設計）+1ヶ月（報告書作成）=5ヶ月
委託目的 | ・狭小山間地道路(現状)を円滑かつ安全に走行可能な道路に改良する。 | ・背景：○○集落からの10年来の要望事業である。本個所以外の狭小区間への対応も今後随時進める予定。
設計条件 | ・工法検討は路側改良に限定せず、山側切土等も視野に入れることを合意 | ・委託目的は狭小道路の安全かつ円滑な走行ｻｰﾋﾞｽの提供であるため、手段選定の門扉を広く取る
設計条件 設計変更 | ・地質ｺﾝｻﾙによる地盤評価（調査）業務を追加し、地盤評価及び崩壊等地質ﾘｽｸ情報を入手することを合意。追加は地質情報助言制度を利用する。（設計変更対象とする） | ・工法絞り込みには、山側斜面や路側構造物基礎地盤の地質/水文評価の反映が必要なため。
要求水準 | ・道路線形は構造令に準拠することを合意（既設との取合いは除く）。但し改良部⇒狭小部ｼﾌﾄで安全に通行可能とする安全施設を考えることで合意 | ・改良区間と狭小区間の境界部で事故が発生し易いため、設計段階から対応を考える。
要求水準 | ・工法検討は落石ﾘｽｸや表層崩壊ﾘｽｸの視点も評価対象とすることで合意（今回設計は待受けﾀｲﾌﾟのみとする）。 | ・通行安全には落石ﾘｽｸ等斜面災害の視点も必要だが、道路改良工事と同時施工するのは待受け擁壁等に限定されるため。
要求水準 | ・工法検討はW=3.0m程度の通行余地を確保した施工が可能な工法を考えることで合意。（なお斜面の部分切土による仮設道による代償もある） | ・○○集落は本道路が唯一の生活道となっているため。
施工条件 | ・盛土材料運搬は4tﾀﾞﾝﾌﾟ1台での運用を目安とすることで合意。なお補強土壁作業工程は、盛土材運搬の制約により決まる。 | ・作業手順及び概略工程表作成、及び電算帳票委託の参考としての合意
その他 | ・○○工は任意仮設とし、出来形管理及び品質管理は必要ないことで合意 | ・○○工は工事目的物でないことを明確にするため。
Note on A1: ・【協議内容ｼｰﾄ】：担当監督員が作成する（会議開催後遅滞なく纏める）。 ・【効果判定ｼｰﾄ】：担当監督員及び管理技術者（主体となった設計担当者でも可）が作成する（業務完了後遅滞なく纏める）。担当監督員は、管理技術者から提出を受け、内容確認の上技術監理課に提出する。
Note on A17: 項目は 【設計条件】、【設計変更】、【工期限】、【要求水準】、【施工条件】及び【その他】に分類する
Note on B2: 薄い空色のｾﾙ：要記入 薄い茶色のｾﾙ：記入しない (算式) 薄い赤色のｾﾙ：記入しない (算式)
Note on B11: 会議での合意事項等を記入する。行が不足する場合、適宜行を挿入（算式はｺﾋﾟｰ）

## 協議内容確認ｼｰﾄ様式
【委託】協議内容確認ｼｰﾄ |  | 令和〇年〇月〇日 記入
契約番号
【業務委託緒元】
委託名
担当課
受託者名
契約金額
委託期間
【協議・合意内容】
項目 | 内容（概要） | 合意や変更の理由（根拠）