## 公開
令和８年度 工事完成検査一覧表（令和８年４月～令和８年６月完成工事） | [7 empty] | 並びは検査日順
合格番号 | 契約番号 | 工事名 | 業種 | 受注者名 | 着手日 | 完成期日 | 完成日 | 完成検査日 | 評定点
0200 | 2025007644 | 令和7年度浜松市美術館外壁改修工事 | 建築一式 | 株式会社大橋建工 | R7.9.15 | R8.4.10 | R8.4.10 | R8.4.23 | 69
0173 | 2025016900 | 令和7年度公共下水道事業蓬莱園中継ポンプ場ポンプ井防食工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R7.11.26 | R8.4.21 | R8.4.21 | R8.4.28 | 81
0197 | 2025013510 | 令和7年度浜松市天竜壬生ホール吊り天井落下防止ネット改修工事 | 建築一式 | エヌテックサービス株式会社 | R7.11.25 | R8.4.24 | R8.4.24 | R8.5.7 | 75
0251 | 2025008461 | 令和7年度浜松市鴨江分庁舎外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 赤堀産業株式会社 | R7.8.8 | R8.4.24 | R8.4.24 | R8.5.7 | 79
0331 | 2025017254 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業(市)春野久保田豊岡線(郷島北)道路災害復旧工事(4/28-29降雨) | 土木一式 | 株式会社渡辺兄弟工業 | R7.5.2 | R8.5.15 | R8.4.30 | R8.5.12 | 75
0253 | 2025011277 | 令和7年度国民健康保険佐久間病院外壁及び屋根改修工事 | 建築一式 | 株式会社鈴木組 | R7.9.26 | R8.5.1 | R8.5.1 | R8.5.13 | 79
0300 | 2025015094 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)船越小池線(茄子橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社天竜組 | R7.11.7 | R8.5.29 | R8.5.15 | R8.5.19 | 82
0305 | 2025011831 | 令和7年度阿蔵山産業用地整備事業2号調整池築造工事 | 土木一式 | 龍川建設株式会社 | R7.9.26 | R8.5.29 | R8.5.8 | R8.5.19 | 81
0325 | 2024024173 | 令和6年度浜松市動物園給排水設備改修（配管更生）工事（4期工事） | 管 | 須山建設株式会社 | R7.3.14 | R8.5.13 | R8.5.13 | R8.5.20 | 89
0350 | 2025014055 | 令和7年度社資交重（防）地中公共第１号浅田幹線管きょ耐震化工事（第1工区） | 土木一式 | 風早建設株式会社 | R7.10.24 | R8.5.28 | R8.5.20 | R8.5.21 | 90
0382 | 2025015458 | 令和7年度浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事 | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.11.14 | R8.5.27 | R8.5.13 | R8.5.22 | 81
0396 | 2025015413 | 令和7年度道路照明灯LED化更新事業(市)植松和地線外23線道路照明灯更新工事 | 電気 | 東電設工業株式会社 | R7.11.14 | R8.5.15 | R8.5.15 | R8.5.26 | 77
0417 | 2025016725 | 令和7年度（債務）中消防署高台出張所建設事業（―）和地山曳馬停車場線（中消防署高台出張所前）道路改良工事 | 土木一式 | 株式会社飯尾組 | R7.11.14 | R8.5.15 | R8.5.15 | R8.5.26 | 79
0475 | 2025004913 | 令和7年度浜松市水防団中瀬南分団水防倉庫改築工事 | 建築一式 | 高見建設株式会社 | R7.8.29 | R8.5.20 | R8.5.20 | R8.5.27 | 77
0412 | 2025010183 | 令和7年度道路防災単独事業(市)佐久間浦川半場線道路防災工事 | 法面・落石防止 | 株式会社浦川建設 | R7.9.12 | R8.5.15 | R8.5.15 | R8.5.27 | 79
0457 | 2025010900 | 令和7年度三遠南信自動車道整備関連単独事業(国)152号(池島-大原)(仮称)2号橋条件護岸工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R7.9.26 | R8.5.19 | R8.5.19 | R8.5.28 | 85
0517 | 2025005277 | 令和7年度水管耐第3号米津法枝幹線耐震化工事 | 水道管 | トキワ道路株式会社 | R7.7.4 | R8.5.22 | R8.5.22 | R8.5.29 | 80
0465 | 2025006144 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 中村建設株式会社 | R7.7.18 | R8.5.29 | R8.5.27 | R8.6.1 | 89
0488 | 2025005217 | 令和7年度都市計画道路整備国交付金事業(都)池川富塚線道路改良工事 | 土木一式 | 西遠建設株式会社 | R7.7.11 | R8.5.29 | R8.5.20 | R8.6.2 | 90
0497 | 2025013539 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)天竜仲町山王線山王歩道橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社天竜組 | R7.10.17 | R8.5.29 | R8.5.25 | R8.6.2 | 80
0564 | 2025028389 | 令和7年度水改施北第6号永島配水場配水流量計更新工事 | 電気 | 誠興電機株式会社 | R8.3.10 | R8.8.28 | R8.5.29 | R8.6.3 | 73
0538 | 2025009849 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業（市）引佐井伊谷奥山2号線橋梁修繕工事（横尾橋） | 土木一式 | 株式会社戸田建設 | R7.9.12 | R8.6.30 | R8.6.1 | R8.6.4 | 76
0629 | 2025011669 | 令和7年度改良第4号井伊谷処理区南神宮寺処理分区枝線管きょ改良工事（その1） | 土木一式 | 株式会社マット | R7.9.26 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.4 | 86
0763 | 2024018060 | 令和6年災林道施設災害復旧事業林道春埜山線（1号箇所）災害復旧工事 | 法面・落石防止 | 株式会社正久工業 | R6.12.20 | R8.5.25 | R8.5.25 | R8.6.4 | 66
0585 | 2025014283 | 令和7年度都市計画道路整備単独事業（都）植松伊左地線（山下工区）下池川町交差点信号機等移設工事 | 電気 | 石川電気工事株式会社 | R7.10.17 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.5 | 76
0548 | 2025016988 | 令和7年度単独第23号中部処理区元浜処理分区外管きょ耐震化工事（その1） | 土木一式 | 東海下水道整備株式会社 | R7.12.5 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.5 | 86
0553 | 2025011202 | 令和7年度河川改良単独事業（普）三ヶ日町宇志27号排水路改良工事 | 土木一式 | 鶴見建設有限会社 | R7.9.17 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.5 | 72
0571 | 2025014065 | 令和7年度河川改良単独事業(普)向宿2号排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社西ヶ崎清水建設 | R7.10.24 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.5 | 75
0580 | 2024028744 | 令和6年度中部浄化センター管理棟整流器盤改良工事 | 電気 | 株式会社静岡日立 | R7.3.28 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.8 | 75
0674 | 2025012160 | 令和7年度浜松市立はまゆう図書館空調設備改修工事 | 管 | 東洋設備株式会社 | R7.12.12 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.8 | 79
0599 | 2024022844 | 令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(市)掛塚砂山線(大浜橋)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社中村組 | R7.3.22 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.8 | 88
0603 | 2025008811 | 令和7年度浜松市細江健康センター大規模改修工事（電気設備工事） | 電気 | 明光電気株式会社 | R7.9.1 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 74
0604 | 2025009672 | 令和7年度浜松市細江健康センター大規模改修工事（機械設備工事） | 管 | 株式会社手塚管工 | R7.9.1 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 79
0593 | 2025009745 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(国)362号篠原橋1橋梁修繕・補強工事(仮設構台設置) | 土木一式 | 株式会社西村組 | R7.9.5 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 79
0595 | 2025003942 | 令和7年度改良第3号中部処理区元浜処理分区枝線管きょ改良工事（その1） | 土木一式 | 有限会社辻衛組 | R7.6.24 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 75
0596 | 2025014653 | 令和7年度河川改良単独事業(普)薮下排水路改良工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R7.10.28 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 83
0617 | 2025011592 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)西ヶ崎51号線(中新橋2)橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 神谷建設株式会社 | R7.9.26 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 83
0618 | 2025011625 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業（防災・安全交）（一）和地山曳馬停車場線（和合町交差点）道路改良工事 | 土木一式 | 神谷建設株式会社 | R7.9.26 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 85
0774 | 2025008967 | 令和7年度国県道整備国交付金事業（主）天竜浜松線（第3-1工区）道路改良工事 | 土木一式 | 小笠原マル昇株式会社 | R7.8.22 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.9 | 88
0733 | 2024020489 | 令和6年度浜松市浜北総合体育館吊り天井落下防止対策工事（機械設備工事） | 管 | つぼい工業株式会社 | R7.4.23 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.10 | 81
0736 | 2024023533 | 令和6年度浜松市浜北総合体育館吊り天井落下防止対策工事（電気設備工事） | 電気 | オーム電機株式会社 | R7.4.23 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.10 | 83
0738 | 2024019872 | 令和6年度浜松市浜北総合体育館吊り天井落下防止対策工事（建築工事） | 建築一式 | 株式会社杉浦組 | R7.4.23 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.10 | 85
0701 | 2025012506 | 令和7年度水改老第5号森田町地内老朽管更新工事 | 水道管 | 丸強配管有限会社 | R7.10.10 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.10 | 73
0637 | 2025003033 | 令和7年度浜松市細江健康センター大規模改修工事（建築工事） | 建築一式 | 小笠原マル昇株式会社 | R7.9.1 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.11 | 88
0734 | 2025012049 | 令和7年度浜松市浜北総合体育館放水型スプリンクラー制御盤更新工事 | 消防施設 | セルコ株式会社 | R7.8.29 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.11 | 75
0632 | 2025014629 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業(市)北寺島頭陀寺1号線(新橋1)橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社守屋組 | R7.10.28 | R8.5.29 | R8.5.29 | R8.6.11 | 80
0634 | 2025022177 | 令和7年度（債務）交通安全施設等整備・修繕市道単独事業（市）浜北中瀬東部線側溝改良工事 | 土木一式 | 新村建設ホールディングス株式会社 | R8.2.17 | R8.6.1 | R8.6.1 | R8.6.11 | 77
0718 | 2025013366 | 令和7年度長寿命化推進単独事業(一)磐田細江線舗装修繕工事 | ほ装 | 須山建設株式会社 | R7.10.17 | R8.6.15 | R8.6.11 | R8.6.15 | 85
0709 | 2025014057 | 令和7年度県単独林道事業林道岩嶽線改良工事 | 法面・落石防止 | 株式会社正久工業 | R7.10.3 | R8.6.30 | R8.6.12 | R8.6.16 | 76
0744 | 2025018243 | 令和7年度急傾斜対策単独事業東伊場西No.2急傾斜崩壊防止施設改良工事 | とび・土工・コンクリート | 神谷建設株式会社 | R7.12.19 | R8.6.5 | R8.6.5 | R8.6.17 | 80
0837 | 2024024167 | 令和6年度浜松市動物園給排水設備改修（配管更新）工事（4期工事） | 管 | 有限会社丸井配管工業 | R7.3.22 | R8.7.22 | R8.6.10 | R8.6.18 | 79
0766 | 2025009322 | 令和7年度単独第5号西遠処理区馬込第6処理分区枝線管きょ築造工事（その2） | 土木一式 | 株式会社マット | R7.9.5 | R8.6.10 | R8.6.10 | R8.6.18 | 86
0823 | 2025025161 | 令和7年度改良第6号西遠処理区馬込第14処理分区外マンホール蓋改良工事（その1） | 土木一式 | 須山建設株式会社 | R8.2.27 | R8.6.15 | R8.6.15 | R8.6.23 | 82
0903 | 2025010594 | 令和7年度道路メンテナンス国庫補助事業（一）水窪森線猿飛橋橋梁修繕工事 | 土木一式 | 株式会社マルチ | R7.9.19 | R8.6.12 | R8.6.12 | R8.6.23 | 67
0866 | 2025017018 | 令和7年度国県道整備単独事業（一）宇布見浜松線道路拡幅工事 | 土木一式 | 株式会社起多組 | R7.11.14 | R8.6.15 | R8.6.15 | R8.6.25 | 75
0869 | 2024025071 | 令和6年度(債務)道路メンテナンス国庫補助事業(国)152号新切開橋橋梁修繕・補強工事 | 土木一式 | 株式会社鈴木組 | R7.3.22 | R8.6.17 | R8.6.17 | R8.6.25 | 84
0899 | 2025016553 | 令和7年度交通安全施設等整備・修繕国交付金事業(国)362号(尾野)道路改良工事（中工区） | 土木一式 | 日鉱産業株式会社 | R7.11.28 | R8.6.19 | R8.6.19 | R8.6.26 | 78
0951 | 2025010628 | 令和7年度浜松市なゆた・浜北吊り天井落下防止対策工事 | 建築一式 | 西遠建設株式会社 | R7.9.5 | R8.6.19 | R8.6.19 | R8.6.29 | 79
0925 | 2025017845 | 令和7年度土木施設災害復旧事業(市)浜北堀谷23号線道路災害復旧工事(7災第4号) | 土木一式 | 株式会社氏原組 | R7.11.28 | R8.7.3 | R8.6.22 | R8.6.29 | 79
1001 | 2025021906 | 令和7年度河川改良単独事業与進北小学校校庭貯留施設設置工事 | 土木一式 | 株式会社武蔵建設 | R8.2.10 | R8.6.19 | R8.6.19 | R8.6.29 | 71
0947 | 2025022484 | 令和7年度(債務)長寿命化推進単独事業(市)曳馬中田島線舗装修繕工事(八幡工区・下り線) | ほ装 | 株式会社小松組 | R8.3.17 | R8.6.22 | R8.6.22 | R8.6.30 | 87
0983 | 2025020473 | 令和7年度土砂災害対策道路国庫補助事業（国）152号道路防災工事（池島-長尾A413・金網設置工） | 法面・落石防止 | 天龍土建工業株式会社 | R8.2.6 | R8.7.31 | R8.6.18 | R8.6.30 | 80
1082 | 2025011486 | 令和7年度市単独土木施設災害復旧事業(普)三ヶ日町下尾奈1号排水路河川災害復旧工事 | 土木一式 | ヤマキチ建設有限会社 | R7.9.26 | R8.6.19 | R8.6.19 | R8.6.30 | 77