## 契約関係書類（その他）チェックリスト
契約関係書類（その他）チェックリスト（水道工事） | [6 empty] | ※市監督員が揃えるべきもの
工事番号 |  |  |  | 担当課・監督員
工事名 |  |  |  |  | 受注者
工期 |  |  | ～ |  | 請負金額（最終）
ﾁｪｯｸ方法 有 ○ 不要 － (手書きで記入)
項 目 |  | 補 足 説 明 |  |  |  | 根拠 | 情報共有 ホルダー | 情報共有 サブホルダー | 少額 工事 | 小規模工事 | チェック欄（内容の確認）
市監督員
表紙・目次 |  | 表紙には、工事名、受注者名を記す。目次はこのチェックリスト項目に準ずる。 監督員（担当、主任、総括）は表紙に署名又は押印する。 |  |  |  | ⑥ | 紙
契約図面（最終変更） ※1 出来形管理（数量）のチェック用 ※2 完成図整理番号及び管網図番号を記載 | [5 empty] | ④⑤ | 紙
「施工プロセス」のチェックリスト | [5 empty] | ④ | 紙
工事現場等における施工体制チェックリスト |  | 契約金額4,000万円以上（工事現場における施工体制の点検要領（調達課）） |  |  |  | ①
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条に基づく通知（写） | [5 empty] | ④
静岡県盛土等の規制に関する条例に基づく提出資料（写） |  | 参考様式第2号、様式第13号（浜松市指定建設発生土受入地に建設発生土を搬出する場合等） |  |  |  | ⑥
建設工事一部下請負届（第6号様式のみの写、追加・変更も含む） | [5 empty] | ⑥
休日・夜間作業届 | [5 empty] | ②⑤
設計図書の照査 |  | 照査結果、発注者からの回答書 |  |  |  | ② | ＭＥＥＴ
火災保険等 |  | 保険加入（写し） |  | 「法定外の労災保険」 （Ｒ2.7.6付技術監理課通知参照） |  | ①
|  |  |  | 特記仕様書、共通仕様書によるもの（植栽保険も含む） |  | ①②
施 工 計 画 書 | （1）工事概要 |  |  |  |  | ②④ | ＰＬＡＮ |  | 省略可 | 省略可
| （2）計画工程表 | [7 empty] | 省略可 | 省略可
（3）現場組織表
| （4）指定機械 | 機械の名称、規格、指定番号、台数 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
| （5）主要資材 | 品名、規格・寸法、購入会社名 |  | (加熱アスファルト合材、道路路盤材、盛土材、基礎裏込材は、市等検査合格品のみ使用可)
| （6）施工方法 | 主要機械、仮設備計画、工事用地等含む |  |  | コンクリートの打設高、型枠の取り外し時期等 |  |  |  | 省略可 | 省略可
| （7）施工管理計画 | 工程管理、写真管理 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
出来形管理、品質管理
| （8）安全管理 | 安全訓練等の実施は月あたり半日以上
| （9）緊急時の体制及び対応 | 緊急時の連絡系統、連絡方法を系統図で記入 | [6 empty] | 省略可
| （10）交通管理 | 発生土等の運搬、現場周辺の交通対策 |  |  | 過積載防止対策（具体的に記載）
| （11）環境対策 | 騒音、振動、水質汚濁等について周辺住民対策 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
| （12）現場作業環境の整備 | [7 empty] | 省略可 | 省略可
| （13）再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 | 再生資源利用計画（様式1）
|  | 再生資源利用促進計画（様式2） |  |  | 確認結果票
| （14）創意工夫等 | 創意工夫・社会性等
| （15）その他 | 総合評価落札方式における提案書
|  | 計画品質証明書（様式№22） |  | （当初設計金額1億円以上の工事及び低入札価格調査工事対象工事）
協議書・指示書・報告書等 |  | 電子納品事前協議シート、現場推進会議（協議内容確認シート） ※特記仕様書等の記載事項が実施しない場合は、協議書を作成すること |  |  |  | ② | ＭＥＥＴ
施工体制台帳 |  | 施工体系図、施工体制台帳(作業員名簿も含む） |  |  |  | ②④
総合評価履行確認シート |  | 簡易型・標準型・高度技術型で実施した場合 |  |  |  | ⑥
新施策 | 熱中症対策 | 真夏日率等算定表(様式-1)
| 週休２日 | 週休２日制現場閉所日計画表、現場閉所日確認表（工事記録簿でも代用可）
| 工事監理連絡会 | 工事監理連絡会実施報告書（様式1）
材料承認願 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （ＪＩＳ工場） | JIS表示許可の写し、配合報告書（配合計画書）(様式1)、 配合計算書（様式2）、骨材試験成績書（様式3）、 アルカリシリカ反応性試験成績表(有効期限6ヶ月に留意) |  |  | 「浜松市レディーミクストコンクリート取扱基準」により提出すべきもの | ③ |  | ＯＲＧ002
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （非ＪＩＳ工場） 上記の他に | プラント施設概要書、計量機の検定済証明書、品質管理データ、セメントの品質証明書
| ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品 （二次製品） |  |  |  | 「浜松市セメントコンクリート製品取扱基準」により提出すべきもの
| 配管材料等 | 材料承認図等 |  |  | 浜松市小規模水道工事事務取扱要領に基づくもの | ⑤ |  |  | 省略可 | 省略可
| その他 ※必要に応じて材料名記入 |  |  |  | 設計図書、共通仕様書による指定又は監督員の指示によるもの | ②
工事工程月報（9号様式） |  | 毎月10日までに |  |  | 工期が1ヶ月を超える場合 | ① |  | ＯＲＧ003
工事記録簿（11号様式） |  | 着手～完成日（日曜・祝日を明示） 安全訓練・段階確認等の記載及び立会、検査等の監督員の氏名も明記する 適正工期確認（準備標準日数60日・後片付け標準日数20日） | [5 empty] | ＯＲＧ004
※追加項目がある場合は適宜欄を追加してください。
※「情報共有ホルダー」の「ＯＴＨＲＳ」に格納するとしている書類は、採用するシステムにより適宜格納先ホルダーを変更してください。
溶融スラグ調書 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ合材・ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品・埋戻し材 |  |  |  | ⑥ | 紙
創意工夫調書 |  | 決裁欄（表紙）のみ
注1)少額工事とは当初請負代金額500万円未満、小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満の工事をいう。
注2)上表の①～⑤は提出根拠を示す。（①工事契約に関する規定 ②土木工事共通仕様書 ③土木工施工管理基準 ④法令遵守 ⑤水道工事共通仕様書 ⑥その他）
注3）情報共有システムを用いて作成及び帳票を行って工事帳票（工事書類）は、別途紙に出力して提出しないものとする。
注4)チェック欄に○をつけるものは、書類の有無だけでなく必ず内容の確認をする。