## 完成図書チェックリスト
完成図書チェックリスト（水道工事） ver.250401 | [5 empty] | ※受注者が揃えるべきもの
工事番号 |  |  |  | 担当課・監督員
工事名 |  |  |  |  | 受注者
工期 |  |  | ～ |  | 請負金額（最終）
ﾁｪｯｸ方法 有 ○ 不要 － (手書きで記入)
項 目 |  | 補 足 説 明 |  |  |  | 根拠 | 情報共有 ホルダー | 情報共有 サブホルダー | 少額 工事 | 小規模 工事 | チェック欄 （内容の確認）
[11 empty] | 受注者 | 市監督員
表紙・目次 |  | 表紙には、工事名、受注者名を記す。目次はこのチェックリスト項目に準ずる。 監督員（担当、主任、総括）は表紙に署名又は押印する。 |  |  |  | ⑥ | 紙
出来形管理 |  | 一覧表（番号付） |  |  |  | ③ | ＯＴＨＲＳ | ＯＲＧ101 | 出来形図又は数量計算書でも可
|  | 数量総括表 | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足チェック用 （マイナスは規格値以内）
|  | 出来形管理表 | 中間検査検測値（朱書）、段階確認検測値（青書） ※測定数10点以上の場合は管理図表を作成
段階確認・立会願 |  | 様式№29 |  |  |  | ② |  | ＯＲＧ102
安全・訓練等の実施記録 |  | 所定の様式 | 月ごとに半日以上実施（研修資料等は検査当日持参） |  |  | ② |  | ＯＲＧ103
建設副産物 |  | 産業廃棄物処理状況一覧表（市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照） |  |  | 個票は整理して保存、検査時に提示 | ⑥ |  | ＯＲＧ104
|  | 再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書 |  |  | COBRISで作成した帳票 | ②
残土処分 |  | 浜松市指定建設発生土受入地 |  |  | 発生土搬入証明書 | ⑥ |  | ＯＲＧ105
|  | 浜松市指定建設発生土受入地以外の場合 |  |  | 残土処分地位置図、処分状況写真、搬入量確認資料
建退共 |  | 建退共一覧表（市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照） |  |  |  | ⑥ |  | ＯＲＧ106
品質証明員関連資料 （実施後提出分） |  | 実施品質証明書（様式№22） 品質証明書（チェックリスト） |  |  | （当初請負金額1億円以上及び低入札価格調査工事対象工事） | ② |  | ＯＲＧ107
社内検査 |  | 実施報告書 | （任意実施） |  |  | ⑥
|  | 一覧表（番号付） ※測点数が10点以上は品質管理図表を作成 |  |  |  | ③ |  | ＯＲＧ108 | 提出の省略可
品 質 管 理 | 土工 | 現場密度測定 |  |  | 路体1,000㎥に1回 路床500㎥に1回
|  | プルフローリング試験（路床） |  |  | 路床仕上げ後、全幅、全区間
| 路盤 | 現場密度測定 |  |  | 2,000㎡までは3個、2,000㎡以上は1,000㎡につき1個加算。
| 300㎡以下省略可 | プルフローリング試験（下層路盤） |  |  | 全幅、全区間（下層路盤)
| アスファルト 舗装 | 現場密度測定 |  |  | 2,000㎡までは3個、2,000㎡以上は1,000㎡につき1個加算。
| 300㎡以下省略可 | 温度測定 |  |  | 1日4回（午前・午後各2回）
| ﾚﾃﾞｨﾐｸｽﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ | アルカリシリカ反応抑制対策 |  |  | 材料承諾願いに添付されている場合は不要
|  | 塩化物総量規制（様式9） |  |  | 小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満の場合は、ＪＩＳマーク表示認定工場の品質証明書でも可。(用心鉄筋等を有しない無筋コンクリートは不要)
|  | 単位水量測定 |  |  | 100ｍ3/日以上の場合
|  | スランプ試験・空気量測定（様式5-1） |  |  | 小規模工種で1工種当りの総使用量が50㎥未満の場合は、ＪＩＳマーク表示認定工場の品質証明書でも可。
コンクリートの圧縮強度試験 （様式4又は様式5-2）
|  | ひびわれ調査 （現場打ち鉄筋コンクリート） |  |  | 高さ5ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁 内空断面積25㎥以上の鉄筋コンクリートカルバート類 橋梁上部工（ＰＣは除く）、下部工 高さ3ｍ以上の堰・水門・樋門
|  | コンクリート強度管理表（様式6） |  |  | 管理対象構造物（高さ2m以上の擁壁、橋台、橋脚、内空4㎡以上の函渠、1工種10㎥以上のもの）
気温及びコンクリート打設記録表 （様式7）
コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式8）
| 水圧・水質 | 自記圧試験・洗管水水質検査結果報告書 |  |  |  | ⑤
| その他 | 必要に応じて記入 |  |  |  | ③
使用材料品質証明書（指定材料） |  | 試験成績表、性能試験結果、ミルシート、日水協品質証明書等 |  |  | 設計図書、共通仕様書による指定又は監督員の指示によるもの | ② |  | ＯＲＧ109
六価クロム溶出試験結果 |  | セメント及びセメント系固化材を地盤改良等に使用する場合又は改良土用に使用した改良土を再利用する場合
交通誘導員 |  | 交通誘導員実績一覧表（任意） |  |  |  | ⑥ |  | ＯＲＧ110
|  | 交通誘導員検定資格(写) |  |  | 指定された区間の場合 | ④
創意工夫等 |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  |  |  | ⑥ |  | ORG111
工事写真 |  | ＣＤ |  |  |  | ③⑤ | PHOTO
銘板 |  | 橋梁、法枠工、吹付工、軽量盛土等 |  |  |  | ② | 施設への設置の有無を確認
塗装記録表 |  | 橋梁塗装等（ペイント又は粘着シート）
※追加項目がある場合は適宜欄を追加してください。
※「情報共有フォルダ」の「ＯＴＨＲＳ」に格納するとしている書類は、採用するシステムにより適宜格納先フォルダを変更してください。
注1)少額工事とは当初請負代金額500万円未満、小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満の工事をいう。
注2)上表の①～⑤は提出根拠を示す。（①工事契約に関する規定 ②土木工事共通仕様書 ③土木工施工管理基準 ④法令遵守 ⑤水道工事共通仕様書 ⑥その他）
注3）情報共有システムを用いて作成及び帳票を行った工事帳票（工事書類）は、別途紙に出力して提出しないものとする。
注4)チェック欄に○をつけるものは、書類の有無だけでなく必ず内容の確認をする。
チェック欄 （内容の確認）
受注者が完成検査時に持参する書類等 ※原本、写し（電子データ含む）のどちらでも可 | [10 empty] | 受注者 | 市監督員
使用材料に関する資料 |  |  |  | 材料検収願、材料検査簿（12号様式）、寸法、規格、試験成績表、性能試験結果、ミルシート
継手チェックシート |  |  |  | DIP接合、HPE接合
出荷証明 |  |  |  | 道路路盤材、盛土材、基礎裏込材等
材料納入伝票、搬出先の受入伝票 |  |  |  | 品種毎に括束
交通誘導員伝票
安全管理書類 |  |  |  | 研修資料、訓練報告、ＫＹ活動日誌、重機点検簿、足場点検簿、労働災害防止協議会等
産業廃棄物処理委託契約書 産業廃棄物収集運搬業許可証 |  |  |  | 許可証の有効期限に留意
マニフェストE伝票 |  |  |  | 産業廃棄物の種類別に括束
建退共 |  |  |  | 証紙受払簿(写)、現場標識（シール）写真、掛金収納書（写）、受領書等(写)、加入労働者数報告書等
コリンズ |  |  |  | 当初・変更
法令遵守 |  |  |  | 土木工事共通仕様書第1編1-1-34の諸法令 (道路法、道路交通法、河川法、電気事業法等）の許可、承諾等の写し
※チェック欄に○をつけるものは、書類の有無だけでなく必ず内容の確認をする。