## 契約関係書類（その他）チェックリスト
契約関係書類（その他）チェックリスト（水道工事） ver.251101 | [6 empty] | ※市監督員が揃えるべきもの
工事番号 |  |  |  | 担当課・監督員
工事名 |  |  |  |  | 受注者
工期 |  |  | ～ |  | 請負金額（最終）
ﾁｪｯｸ方法 有 ○ 不要 － (手書きで記入)
項 目 |  | 補 足 説 明 |  |  |  | 根拠 | 情報共有 ホルダー | 情報共有 サブホルダー | 少額 工事 | 小規模工事 | チェック欄（内容の確認）
市監督員
表紙・目次 |  | 表紙には、工事名、受注者名を記す。目次はこのチェックリスト項目に準ずる。 監督員（担当、主任、総括）は表紙に署名又は押印する。 |  |  |  | ⑤ | 紙
契約図面（最終変更）※出来形管理（数量）のチェック用 | [5 empty] | ⑤ | 紙
「施工プロセス」のチェックリスト | [5 empty] | ④ | 紙
工事現場等における施工体制チェックリスト |  | 契約金額4,500万円以上（工事現場における施工体制の点検要領（調達課）） |  |  |  | ①
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条に基づく通知（写） | [5 empty] | ④
静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例に基づく提出資料（写） |  | 参考様式第1号、様式第4号（浜松市指定建設発生土受入地に建設発生土を搬出する場合等） |  |  |  | ⑤
建設工事一部下請負届（第6号様式のみの写、追加・変更も含む） | [5 empty] | ⑤
設計図書の照査 |  | 照査結果、発注者からの回答書 |  |  |  | ② | ＭＥＥＴ
火災保険等 |  | 保険加入（写し） |  | 「法定外の労災保険」 （Ｒ2.7.6付技術監理課通知参照） |  | ①
|  |  |  | 特記仕様書、共通仕様書によるもの（植栽保険も含む） |  | ①②
施 工 計 画 書 | （1）工事概要 |  |  |  |  | ②④ | ＰＬＡＮ |  | 省略可 | 省略可
| （2）計画工程表 | [7 empty] | 省略可 | 省略可
（3）現場組織表
| （4）指定機械 | 機械の名称、規格、指定番号、台数 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
| （5）主要資材 | 品名、規格・寸法、購入会社名 |  | (加熱アスファルト合材、道路路盤材、盛土材、基礎裏込材は、市等検査合格品のみ使用可)
| （6）施工方法 | 主要機械、仮設備計画、工事用地等含む |  |  | コンクリートの打設高、型枠の取り外し時期等 |  |  |  | 省略可 | 省略可
| （7）施工管理計画 | 工程管理、写真管理 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
出来形管理、品質管理
| （8）安全管理 | 安全訓練等の実施は月あたり半日以上
| （9）緊急時の体制及び対応 | 緊急時の連絡系統、連絡方法を系統図で記入 | [6 empty] | 省略可
| （10）交通管理 | 発生土等の運搬、現場周辺の交通対策 |  |  | 過積載防止対策（具体的に記載）
| （11）環境対策 | 騒音、振動、水質汚濁等について周辺住民対策 | [6 empty] | 省略可 | 省略可
| （12）現場作業環境の整備 | [7 empty] | 省略可 | 省略可
| （13）再生資源の利用の 促進と建設副産物 の適正処理方法 | 再生資源利用計画（様式1）
|  | 再生資源利用促進計画（様式2） |  |  | 確認結果票
| （14）創意工夫等 | 創意工夫・社会性等
| （15）その他 | 総合評価落札方式における提案書
|  | 計画品質証明書（様式№22） |  | （当初請負金額1億円以上及び低入札価格調査工事対象工事）
協議書・指示書・報告書等 |  | 電子納品事前協議シート、現場推進会議(協議内容確認シート) ※特記仕様書等の記載事項が実施できない場合は、協議書を作成すること |  |  |  | ② | ＭＥＥＴ
施工体制台帳 |  | 施工体系図、施工体制台帳(作業員名簿も含む）、 建設業退職金共済制度加入労働者数報告書（建退共事務受託様式6号）（写） |  |  |  | ②④
総合評価履行確認シート |  | 簡易型・標準型・高度技術型で実施した場合 |  |  |  | ⑤
新施策 | 熱中症対策 | 真夏日率等算定表(様式-1)
| 週休２日 | 週休２日制現場閉所日計画表、現場閉所日確認表（工事記録簿でも代用可）
| 工事監理連絡会 | 工事監理連絡会実施報告書（様式1）
休日・夜間作業届 | [5 empty] | ② | ＯＴＨＲＳ | ＯＲＧ001
材料承認願 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （ＪＩＳ工場） | JIS表示許可の写し、配合報告書（配合計画書）(様式1)、 配合計算書（様式2）、骨材試験成績書（様式3）、 アルカリシリカ反応性試験成績表(有効期限6ヶ月に留意) |  |  | 「浜松市レディーミクストコンクリート取扱基準」により提出すべきもの | ③ |  | ＯＲＧ002
| ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ （非ＪＩＳ工場） 上記の他に | プラント施設概要書、計量機の検定済証明書、品質管理データ、セメントの品質証明書
| ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ製品 （二次製品） |  |  |  | 「浜松市セメントコンクリート製品取扱基準」により提出すべきもの
| 配管材料等 | 材料承認図等 |  |  | 浜松市小規模水道工事事務取扱要領に基づくもの | ⑤ |  |  | 省略可 | 省略可
| その他 ※必要に応じて材料名記入 |  |  |  | 設計図書、共通仕様書による指定又は監督員の指示によるもの | ②
工事工程月報（9号様式） |  | 毎月10日までに |  |  | 工期が1ヶ月を超える場合 | ① |  | ＯＲＧ003
工事記録簿（11号様式） |  | 着手～完成日（日曜・祝日を明示） 安全訓練・段階確認等の記載及び立会、検査等の監督員の氏名も明記する 適正工期確認（準備標準日数60日・後片付け標準日数20日） | [5 empty] | ＯＲＧ004
※追加項目がある場合は適宜欄を追加してください。
※「情報共有フォルダ」の「ＯＴＨＲＳ」に格納するとしている書類は、採用するシステムにより適宜格納先フォルダを変更してください。
溶融スラグ調書 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ合材・ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品・埋戻し材 |  |  |  | ⑤ | 紙
創意工夫調書 |  | 決裁欄（表紙）のみ
注1)少額工事とは当初請負代金額500万円未満、小規模工事とは当初請負代金額500万円以上2,000万円未満の工事をいう。
注2)上表の①～⑤は提出根拠を示す。（①工事契約に関する規定 ②土木工事共通仕様書 ③土木工事施工管理基準 ④法令遵守 ⑤その他）
注3)情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票（工事書類）は、別途紙に出力して提出しないものとする。
注4)チェック欄に○をつけるものは、書類の有無だけでなく必ず内容の確認をする。