## ③道路改良（舗装）照査ｼｰﾄ
③道路改良（舗装）工事照査シーﾄ（案）
（平面交差点、小構造物を含む）
③道路改良（舗装）工事照査シーﾄ（案）1/2
№ |  | 項 目 |  |  |  |  | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
チェック
|  | 施工上の留意点 |  | 1) | 施工上の留意点があるか。
|  | 関連機関との調整 |  | 1) | 交差協議の調整が済んでいるか。
|  | 及び協議関連資料 |  |  |  | （道路、河川、鉄道、公安委員会等）
|  | の整理 |  | 2) | 地元及び地権者との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 3) | バス路線となるかどうか。
|  |  |  | 4) | 水路管理者との協議は済んでいるか。
|  |  |  | 5) | 地下占有企業者との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 6) | 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 7) | 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか。
|  |  |  | 8) | 都市計画及び土地利用が明確になっているか。
|  |  |  | 9) | 上位計画、開発行為及び電線類等の地下埋設計画が
が明確になっているか。
|  |  |  | 10) | 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか。
|  |  |  | 11) | 休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか。
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) | 地質調査報告書があるか。又、内容は充分か。
|  |  |  | 2) | 測量成果(平面、縦断、横断)があるか。
|  |  |  | 3) | 埋設物台帳があるか。
|  | 計画条件の確認 |  | 1) | 排水工の計画条件は確認しているか。
① 排水系統(用水か排水か)及び断面の調査は明確になっている
か。
② 水路管理者と協議してあるか。
|  | 付帯施設の必要性 |  | 1) | 標識計画はあるか。
|  |  |  | 2) | 照明・信号機(電気設備)は計画されているか。
③道路改良（舗装）工事照査シーﾄ（案）2/2
№ |  | 項 目 |  |  |  |  | 主 な 内 容 | 確認資料 |  | 備 考
| <平面交差点設計> | [7 empty] | チェック
|  | 施工上の留意点 |  | 1) | 施工上の留意点があるか。
|  | 関連機関との調整 |  | 1) | 交差協議の調整が済んでいるか。
|  | 及び協議関連資料 |  |  |  | （道路、河川、鉄道、公安委員会等）
|  | の整理 |  | 2) | 地元及び地権者との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 3) | バス路線となるかどうか。
|  |  |  | 4) | 地下占有企業者との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 5) | 保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか。
|  |  |  | 6) | 各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか。
|  |  |  | 7) | 都市計画及び土地利用が明確になっているか。
|  |  |  | 8) | 上位計画及び開発行為及び電線地中化の計画が明確になって
いるか。
|  |  |  | 9) | 電線類等の地下埋設計画があるか。
|  | 貸与資料の確認 |  | 1) | 測量成果（平面、縦断、横断）があるか。
|  |  |  | 2) | 地質調査報告書があるか。
|  |  |  | 3) | 埋設物調査資料があるか。
|  | 計画条件の確認 |  | 1) | 用、排水工の計画は明確になっているか。
|  | 用地条件 |  | 1) | 用地上の巾杭表はあるか。
|  | 数量計算 |  | 1) | 数量計算は、数量算出要領（第５編 数量計算の手引きは除く）
と整合しているか。(有効数字、位取り、単位、区分等）
|  |  |  | 2) | 数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか。